徐工院实设发〔2021〕4号

徐州工程学院实验室安全专项治理工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于江苏安全生产专项整治重要指示批示精神，深化落实《省政府办公厅印发关于全面落实国务院安委会开展深化江苏安全生产专项整治指导工作实施方案的通知》（苏政传发﹝2021﹞54 号），《市政府办公室印发关于全面落实国务院安委会开展深化江苏安全生产专项整治指导工作实施方案的通知》（徐政办传〔2021〕40号）、《关于做好江苏省危险化学品使用安全专项治理信息系统填报工作的通知》（苏教办科函〔2021〕5号）文件要求，结合我校实际情况，制定本工作方案。

一、总体目标

按照国务院安委会专项整治指导工作要求和省委省政府、市委市政府、上级有关部门工作部署，扎实开展我校实验室危险源安全治理专项工作。针对危险化学品、特种设备、危废处置等方面开展专项治理，进一步完善实验室安全监管体制机制、进一步健全实验室安全管理规章制度，进一步夯实危险化学品安全管理基础，进一步加强实验室应急救援能力，进一步提升实验室安全保障水平，从源头预防实验室安全事故的发生，为创建平安校园保驾护航。

二、治理任务

进一步明晰校、院、实验室在实验室安全管理中的职责任务清单，全面落实实验室安全工作明责、履责、查责、问责、追责制度，优化调整实验室整体布局，改善实验室安全基础设施，加强实验室安全日常检查，加大实验室安全教育范围，加快实验室安全信息化建设，全面整改隐患，消除安全漏洞和盲区。

三、治理内容

1.完善规章制度，落实监管责任

（1）梳理现有全校性实验室安全管理相关规章制度，查漏补缺，尽快落实修订完善工作；（2021年4月-2021年6月）

（2）督促、检查二级学院实训实验室安全相关规章制度的制定和完善情况；（2021年4月-2021年6月）

（3）集中规范处理实训实验室产生的废弃物及残余药品，形成完整规范的处置流程；（2021年5月-2021年9月）

（4）落实实训实验室安全巡查制度，每周进行实验室安全巡查，确保实训实验室安全稳定运行；（长效机制）

（5）制定实训实验室安全事故责任追究制度，增强实训实验室安全工作的红线意识和底线思维。（2021年4月-2021年6月）

2.加强安全教育，增强安全意识

（1）学校和二级学院有针对性的组织实验室安全应急演练，健全实验室安全应急预案，提高师生的应急处置能力；组织实验室安全知识讲座、实验室安全竞赛等活动，丰富学生安全知识，提高学生安全意识；（2021年5月-2021年6月）

（2）通过示范教学、规范培训、定期考核等方式，加强师资队伍安全管理能力，提高安全责任意识；（2021年9月-2021年10月）

（3）新生入学接受实验室安全通识教育，认真学习《实验室安全手册》，进入实验室前必须通过安全教育考试，严格执行实训实验室安全准入制度。（2021年10月-2021年12月）

3.深入开展检查，落实安全整治

对照《高校教学实验室安全工作检查要点》具体要求，以危险化学品、特种设备等重大危险源为重点，深入开展实训实验室安全隐患排查整治，严格做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”，具体检查包括：

定期检查：学校组织学期初、学期中、学期末安全检查；

每周巡查：实验室安全管理科每周例行实验室安全巡查；

节假日及特殊天气检查：在法定节假日和寒暑假期间以及特殊恶劣天气下进行安全检查；

安全专项检查：针对危险化学品（2021年4月/2021年9月）、危险废物（2021年5月/2021年10月）、特种设备（2021年6月/2021年12月）、实验室消防安全、实验室准入等进行检查专项；

综合性检查：上级或地方领导部门进行的安全检查；

不定期检查：学校对实训实验室进行不定期安全抽查；

全面开展实验室安全专项排查活动，明确隐患事项、隐患责任，落实整改责任人、整改措施、整改期限。针对隐患深入开展实验室安全各环节整治工作，重点开展易制毒、易制爆化学品及气体钢瓶的采购、储存、使用、废弃物处置等环节的专项整治工作，规范采购、领用、使用和处置流程，做好实验室危险废物的分类收集和标识工作。

4.健全安全设施，保障安全体系

（1）及时更新或升级实验室安全设施，加大实训实验室安全投入，确保必要的安全防范设施和装备齐全有效；（2021年3月-2021年9月）

（2）张贴安全标识标牌、实验室安全责任牌，MSDS等标牌；（2021年9月-2021年12月）

徐州工程学院

2021年5月12日

徐州工程学院院长办公室                  2021年5月12日印发